## 📋 Tracker
🚀 NEGOCIOS CUANTICOS · Sistema de Automatización · Proyecto Piloto → Escala
Sem | Fecha | Tarea | Módulo | Fase | Descripción | Resp. | Estado | Prioridad | Negocio | Herramienta | KPI / Output | Notas
1 | 2026-03-21 | Reunión con cliente — definir piloto | Estrategia | Planeación | Reunión sábado: elegir negocio piloto, acordar modelo económico (setup+mensualidad+comisión), revisar flujos del Drive | Valentina | Done | High | Negocios Cuanticos | Presencial | Acta con decisiones firmadas | Salir con negocio piloto definido
1 | 2026-03-21 | Documentar acuerdos económicos | Estrategia | Planeación | Formalizar: setup fee, mensualidad por negocio, % comisión por tipo de venta | Valentina | Done | High | Negocios Cuanticos | Google Docs | Acuerdo firmado o por escrito
1 | 2026-03-23 | Revisar Drive del cliente | Organización | Análisis | Auditar carpetas compartidas. Identificar catálogos, listas clientes, registros de pedidos, contratos proveedores | Daniel | In Progress | High | Negocios Cuanticos | Google Drive | Mapa de información disponible | Hay mucho desorden — priorizar lo crítico
1 | 2026-03-23 | Mapear flujo AS-IS negocio piloto | Ventas | Análisis | Cómo llega hoy una cotización, cuánto tarda, cómo se cierra, cómo se calcula la comisión | Valentina | In Progress | High | Piloto | Manual | Diagrama flujo actual documentado | Base para diseñar la automatización
1 | 2026-03-24 | Ver video n8n principiantes (Automaize) | Aprendizaje | Formación | Canal Automaize: N8N para Principiantes desde CERO. Entender nodos, webhooks y conexiones básicas | Valentina | In Progress | High | Todos | YouTube | Entender nodos, webhooks y flujos | Obligatorio antes de tocar n8n
1 | 2026-03-25 | Crear repositorio automation-docs | Infra | Setup | GitHub repo público o privado + README inicial + estructura de carpetas base | Valentina | Pending | Medium | Todos | GitHub | Repo creado y compartido con Daniel | Plan gratuito de GitHub es suficiente
1 | 2026-03-25 | Comprar suscripciones (cliente paga) | Infra | Setup | Confirmar que el cliente compra: Hostinger VPS, n8n Cloud o self-hosted, WATI/Pancake, Claude API | Valentina | Pending | High | Todos | Varios | Acceso a todas las herramientas | Sin esto no se puede arrancar técnicamente
2 | 2026-03-28 | Instalar n8n en Hostinger | Infra | Setup | VPS KVM2 Brasil + Docker + n8n self-hosted. Configurar dominio y HTTPS | Daniel | Pending | High | Todos | Hostinger / n8n | n8n corriendo en producción | Servidor Brasil = baja latencia Colombia
2 | 2026-03-29 | Conectar Pancake a canales del piloto | Captación | Setup | Vincular Instagram y Facebook del negocio piloto a Pancake. Configurar acceso API | Daniel | Pending | High | Piloto | Pancake | Mensajes llegando a Pancake
2 | 2026-03-30 | Primer webhook: Pancake → n8n | Captación | Automatización | Configurar que cuando llegue un DM, Pancake dispara webhook a n8n. Verificar que llega el JSON | Daniel | Pending | High | Piloto | Pancake + n8n | Primer dato JSON visible en n8n | Este es el 'clic' que lo cambia todo
2 | 2026-03-31 | Obtener API Key de Claude | IA | Setup | Crear cuenta en console.anthropic.com, obtener API key con créditos iniciales | Valentina | Pending | High | Todos | Claude API | API key activa y probada
2 | 2026-04-01 | Primer flujo completo: mensaje → respuesta | Captación | Automatización | DM llega → n8n recibe → Claude genera respuesta → respuesta enviada al cliente. Prueba end-to-end | Daniel | Pending | High | Piloto | n8n + Claude | Respuesta automática en <30 segundos | El primer flujo que funciona es el hito más importante
3 | 2026-04-06 | Subir catálogo de productos a Sheets | Ventas | Setup | Organizar catálogo del negocio piloto en Google Sheets: nombre, precio, descripción, disponibilidad | Valentina | Pending | High | Piloto | Google Sheets | Catálogo limpio y estructurado | La IA necesita esta fuente de verdad
3 | 2026-04-07 | Flujo de cotización automática | Ventas | Automatización | Cliente pide cotización → IA consulta catálogo → genera cotización → envía por WA. Sin intervención humana | Daniel | Pending | High | Piloto | n8n + Claude | Cotización enviada en <1 minuto | Hoy tardan varios minutos o días
3 | 2026-04-08 | Flujo de seguimiento post-cotización | Ventas | Automatización | Si cliente no responde en 24h → mensaje de seguimiento automático. Máximo 2 intentos | Daniel | Pending | Medium | Piloto | n8n + WATI | Tasa seguimiento automatizado | Hoy se hace a mano o no se hace
3 | 2026-04-09 | Captura de leads en Google Sheets | Captación | Automatización | Cada nuevo contacto → n8n registra: fecha, nombre, canal, mensaje, estado en Sheets | Daniel | Pending | High | Piloto | n8n + Sheets | CRM básico funcionando solo | Primer CRM real del negocio
3 | 2026-04-10 | Prueba real con 5 clientes del cliente | Testing | QA | Hacer 5 cotizaciones reales usando el sistema. Medir tiempo, precisión y feedback del cliente final | Valentina | Pending | High | Piloto | Sistema completo | Tiempo cotización, tasa respuesta
4 | 2026-04-13 | Flujo de cierre de venta | Pedidos | Automatización | Cliente acepta cotización → sistema registra pedido automáticamente en Sheets con todos los datos | Daniel | Pending | High | Piloto | n8n + Sheets | Pedidos registrados sin intervención
4 | 2026-04-14 | Cálculo automático de comisión | Pedidos | Automatización | Por cada pedido cerrado → n8n calcula comisión según el % acordado → registra en tabla de comisiones | Daniel | Pending | High | Piloto | n8n + Sheets | Comisión calculada automáticamente | Hoy se hace a mano para 30+ pedidos
4 | 2026-04-15 | Notificación de pedido al cliente | Pedidos | Automatización | Confirmación automática por WA: número pedido, detalle, próximos pasos | Daniel | Pending | Medium | Piloto | n8n + WATI | Confirmación enviada en <1 minuto
4 | 2026-04-16 | Dashboard KPIs semana 1–3 | Analytics | Análisis | Vista consolidada en Sheets: ventas, cotizaciones, conversión, comisiones acumuladas. Fórmulas dinámicas | Valentina | Pending | High | Piloto | Google Sheets | Dashboard actualizado en tiempo real | Base del reporte mensual al cliente
4 | 2026-04-17 | Revisión con cliente — checkpoint Fase 1 | Estrategia | Revisión | Presentar resultados primeras 4 semanas. Ajustar lo que no funciona. Confirmar expansión a siguiente negocio | Valentina | Pending | High | Negocios Cuanticos | Reunión | Cliente aprueba Fase 1 y confirma Fase 2
5 | 2026-04-20 | Definir perfil cliente ideal (ICP) | Prospectación | Análisis | ¿A quién queremos llegar? Sector, tamaño empresa, ciudad, cargo del decisor. Base para el scraping | Valentina | Pending | High | Piloto | Manual | ICP documentado | Sin esto el scraping no sirve
5 | 2026-04-21 | Construir robot de web scraping | Prospectación | Automatización | n8n + herramienta scraping busca empresas por sector en directorios públicos. Extrae nombre, teléfono, email | Daniel | Pending | High | Piloto | n8n + Scraping | Base de datos prospectos estructurada | Cámara Comercio, Páginas Amarillas, LinkedIn
5 | 2026-04-22 | Flujo de contacto inteligente (no spam) | Prospectación | Automatización | Claude personaliza mensaje por empresa. n8n envía por WA/email en horarios óptimos. Máx 1 mensaje inicial | Daniel | Pending | High | Piloto | n8n + Claude | Tasa apertura y respuesta prospectos | Que no parezca spam — personalización es clave
6 | 2026-04-27 | Flujo nutrición de prospectos | Prospectación | Automatización | Prospecto no responde → secuencia de 3 toques en 2 semanas. Cada mensaje diferente, progresivamente más directo | Daniel | Pending | Medium | Piloto | n8n + WATI | Tasa conversión prospecto → cliente
6 | 2026-04-29 | Prueba prospectación con 20 empresas | Prospectación | QA | Lanzar flujo real con 20 empresas del perfil ideal. Medir respuestas, interesados y reuniones agendadas | Valentina | Pending | High | Piloto | Sistema completo | Reuniones agendadas / respuestas
7 | 2026-05-04 | Elegir segundo negocio de Cuanticos | Estrategia | Planeación | Con los resultados del piloto, definir cuál negocio de Cuanticos se automatiza a continuación | Valentina | Pending | High | Negocios Cuanticos | Reunión | Segundo negocio confirmado | El motor ya está construido — esto es config
7 | 2026-05-05 | Replicar motor al segundo negocio | Infra | Automatización | Duplicar workflows en n8n, cambiar configuración: catálogo, número WA, % comisión, plantillas de mensajes | Daniel | Pending | High | Negocio 2 | n8n | Segundo negocio corriendo en <3 días | Esta es la prueba del modelo SaaS
7 | 2026-05-06 | Ajustar dashboard para múltiples negocios | Analytics | Automatización | Consolidar KPIs de negocio 1 y 2 en una vista. Separar comisiones por negocio | Daniel | Pending | Medium | Negocios Cuanticos | Google Sheets | Dashboard multi-negocio funcionando
8 | 2026-05-11 | Revisión general — Fase 2 checkpoint | Estrategia | Revisión | Presentar resultados de ambos negocios. Confirmar tercer negocio. Revisar modelo de comisiones con datos reales | Valentina | Pending | High | Negocios Cuanticos | Reunión | Cliente confirma expansión al resto
9 | 2026-05-18 | Flujo comparación precios Alibaba vs COL | Abastecimiento | Automatización | Sistema busca producto en Alibaba, compara vs precio Colombia, calcula margen y recomienda si importar | Daniel | Pending | Medium | Smart Shoes / Logística | n8n + Scraping | Ahorro identificado por producto | Repuestos y calzado son los casos más claros
9 | 2026-05-19 | Base de datos proveedores validados | Abastecimiento | Setup | Registro estructurado de proveedores Alibaba: producto, precio, tiempos entrega, calificación, historial | Valentina | Pending | Medium | Negocios Cuanticos | Google Sheets | Catálogo proveedores actualizado
10 | 2026-05-25 | Automatizar orden de importación | Abastecimiento | Automatización | Proveedor aprobado → sistema genera orden, actualiza catálogo de productos disponibles, notifica al equipo | Daniel | Pending | Low | Negocios Cuanticos | n8n + Sheets | Tiempo proceso importación reducido | Fase futura — validar primero con flujos manuales
11 | 2026-06-01 | Prueba end-to-end todos los flujos | Testing | QA | Simular ciclo completo por negocio: prospecto → cotización → venta → comisión → dashboard. 0 errores | Daniel | Pending | High | Todos | Sistema completo | 0 errores en flujo completo
11 | 2026-06-02 | Documentar todos los workflows en GitHub | Organización | Documentación | Exportar cada workflow de n8n como JSON. Subir a automation-core con README por flujo | Valentina | Pending | High | Todos | GitHub | Repo actualizado y documentado | Esto es el activo reutilizable del SaaS
12 | 2026-06-08 | Entrega final al cliente | Estrategia | Entrega | Presentación de resultados completos: KPIs, comisiones generadas, flujos activos, plan de crecimiento | Valentina | Pending | High | Negocios Cuanticos | Reunión | Cliente aprueba entrega y renueva
12 | 2026-06-09 | Definir hoja de ruta siguiente trimestre | Estrategia | Planeación | Con datos reales del primer trimestre: qué automatizar a continuación, nuevas líneas (envases, marketplace) | Valentina | Pending | Medium | Negocios Cuanticos | Reunión | Plan Q3 acordado
2 | 2026-03-29 | Instalar Claude Desktop + Node.js | Infra | Setup | Descargar app de escritorio Claude desde claude.ai/download. Instalar Node.js desde nodejs.org. Requisitos para MCP. | Valentina | Pending | High | Todos | Claude Desktop | Claude Desktop corriendo | Necesario antes de configurar MCP
2 | 2026-03-30 | Configurar MCP de n8n en Claude Desktop | Infra | Setup | Ejecutar comando del repo MCP de n8n en terminal. En Claude Desktop → config desarrollador → pegar bloque con URL n8n + API Key. | Daniel | Pending | High | Todos | Claude Code + n8n | MCP de n8n activo en Claude | Ver Reel 2 para instrucciones exactas
2 | 2026-04-01 | Primer workflow creado con lenguaje natural | IA | Automatización | Describir en Claude Desktop: crea un workflow que [descripción]. Claude crea el flujo automáticamente en n8n via MCP. | Daniel | Pending | High | Piloto | Claude Code | Primer flujo creado sin tocar nodos | El prompt es lo más importante — ser muy específico
3 | 2026-04-06 | Descargar y configurar Obsidian | Infra | Setup | Descargar Obsidian (gratis). Apuntar vault a carpeta automation-docs. Instalar plugin para Claude. Configurar memoria persistente. | Valentina | Pending | Medium | Todos | Obsidian | Claude recuerda contexto entre sesiones | Ver Reel 5 para configuración exacta
3 | 2026-04-07 | Explorar repo awesome-n8n-templates | Aprendizaje | Análisis | github.com/enescingoz/awesome-n8n-templates — explorar templates de cotización, CRM y WhatsApp. Identificar cuáles aplican al piloto. | Valentina | Pending | Medium | Piloto | GitHub | 3+ templates identificados para reutilizar | No construir desde cero lo que ya existe

## 🗺️ Roadmap
🗺️ ROADMAP · Negocios Cuanticos · Mar – Jun 2026 · 10 Fases
Fase | Período | Semanas | Foco principal | Entregable clave | Negocios | Herramientas | Estado
Fase 1 | Mar 21–27 | Sem 1 | Reunión, acuerdos y análisis | Negocio piloto definido + modelo económico acordado | Negocios Cuanticos | Google Drive, Docs | En Progreso
Fase 2 | Mar 28–Abr 4 | Sem 2 | Setup técnico completo | n8n corriendo + Pancake conectado + primer webhook activo | Todos | Hostinger, n8n, Pancake | Pendiente
Fase 3 | Abr 6–11 | Sem 3 | Cotización automática | Cliente recibe cotización sin que nadie la escriba | Piloto | n8n, Claude, Sheets | Pendiente
Fase 4 | Abr 13–18 | Sem 4 | Pedidos, comisiones y dashboard | Comisión calculada sola + dashboard KPIs en vivo | Piloto | n8n, Sheets | Pendiente
Fase 5 | Abr 20–May 1 | Sem 5–6 | Prospectación inteligente | Robot encuentra y contacta 20+ prospectos/semana | Piloto | n8n, Claude, Scraping | Pendiente
Fase 6 | May 4–15 | Sem 7–8 | Expansión a segundo negocio | Motor replicado en <3 días al segundo negocio de Cuanticos | Negocio 2 | n8n (config) | Pendiente
Fase 7 | May 18–29 | Sem 9–10 | Gestión de proveedores Alibaba | Sistema compara precios Alibaba vs Colombia automáticamente | Smart Shoes/Logística | n8n, Scraping | Pendiente
Fase 8 | Jun 1–5 | Sem 11 | QA y documentación completa | 0 errores en todos los flujos + repo GitHub actualizado | Todos | GitHub, n8n | Pendiente
Fase 9 | Jun 8–12 | Sem 12 | Entrega y cierre Trimestre 1 | Presentación resultados + plan Q3 acordado | Negocios Cuanticos | Reunión | Pendiente
Fase 10 | Jun–Ago | Q3 | Escala: marketplace + envases + más | Nuevas líneas automáticas según resultados Q1 | Nuevos negocios | Stack completo | Futuro

## 📊 KPIs
📊 DASHBOARD KPIs · Negocios Cuanticos · Actualización automática desde Tracker
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO
Métrica | Valor actual | Meta | % avance | Semana | Observación
Tareas completadas |  | 35 |  | 1
Tareas en progreso |  |  |  | 1
Tareas bloqueadas |  | 0 |  | 1 | Cualquier bloqueo es urgente
% completado del proyecto |  | 1 |  | 1
High priority pendientes |  | 0 |  | 1 | Estas son las urgentes
PROGRESO POR MÓDULO
Módulo | Done | Total | % Done | — | Comentario
Captación
Ventas
IA
Pedidos
Abastecimiento
Prospectación
Analytics
Infra
Estrategia
Testing
PROYECCIÓN ECONÓMICA
Concepto | Negocio piloto | ×2 negocios | ×3 negocios | ×5 negocios | Nota
Setup fee (una vez) | $2.000 | $2.800 | $3.400 | $5.000 | Desc. en negocios adicionales
Mensualidad / mes | $400 | $800 | $1.200 | $2.000 | $400 por negocio activo
Comisión estimada / mes | $300 | $700 | $1.100 | $2.000 | 2-5% ventas generadas
Ingreso mensual total | $700 | $1.500 | $2.300 | $4.000 | Mensualidad + comisión
Ingreso año 1 (12 meses) | $10.400 | $20.800 | $29.600 | $53.000 | Setup + 12 mensualidades

## 🛠️ Stack
🛠️ STACK TECNOLÓGICO · Negocios Cuanticos
Herramienta | Propósito | Costo/mes | ¿Quién paga? | Fase | Estado | Notas
── INFRAESTRUCTURA ──
Hostinger VPS KVM2 | Servidor donde vive n8n | $6.99 | Cuanticos | 1 | ✅ Comprar ya | Servidor Brasil — baja latencia COL
── ORQUESTACIÓN ──
n8n (self-hosted) | Motor de automatización central (los flujos los crea Claude Code) | $0 | Cuanticos | 1 | ✅ Comprar ya | Instalar en Hostinger con Docker
── IA ──
Claude Code + MCP | Constructor: crea workflows n8n en lenguaje natural | 0/mes (Claude Pro) | Cuanticos | 1-2 | ✅ Agregar ya | Requiere Claude Desktop + Node.js instalados
Claude API | Cotizaciones, calificación, respuestas | ~$20-50 | Cuanticos | 2 | ⚙️ Setup sem 2 | HTTP Request en n8n → api.anthropic.com
── COMUNICACIÓN ──
Pancake.lat | Centraliza IG + FB + WA | $30+ | Cuanticos | 1 | ✅ Comprar ya | Conectar canales del negocio piloto
WATI (WhatsApp BSP) | WA Business API oficial Meta | $49+ | Cuanticos | 2 | ⚙️ Setup sem 2 | Compatible iOS y Android — reemplaza chatbot actual
── DATOS ──
Google Sheets | CRM, pedidos, comisiones, KPIs | $0 | Cuanticos | 1 | ✅ Activo | Fuente de verdad del negocio
GitHub | Control de versiones y documentación | $0 | Cuanticos | 1 | ✅ Crear ya | Plan gratuito es suficiente
── PRÓXIMAS FASES ──
Scraping tool | Prospectación de empresas potenciales | $0-20 | Cuanticos | 5 | 🔒 Fase 5 | Directorio Cámara Comercio, LinkedIn
Retell AI | Agentes de voz IA para llamadas B2B | $0.07/min | Cuanticos | 9 | 🔒 Futuro | All-inclusive (LLM+voz+telefonía)
Instantly.ai | Email frío para prospectación masiva | $37 | Cuanticos | 5 | 🔒 Fase 5 | Calentamiento de dominio automático